## Bug list
序号 | 问题描述 | 问题复现步骤 | 严重因子 | 发生概率 | 问题状态 | 责任人 | 时间 | 进展 | 验证结论 | 备注 | 软件版本 | 硬件版本
1 | 设备短时间内出现多次自动重启 | 前置条件： 1、设备开机或关机状态下 操作步骤： 1、设备放置未进行任何操作 预期结果： 1、设备不会出现自动重启等异常现象 实际结果： 1、设备短时间内出现多次自动重启 | A | 极高 | Open | 崇祥/史笃鑫 | V2.1.4 | 更新boot后暂未发现 v2.1.4未发现 新boot，看门狗没法重启，会关机 |  |  | V2.1.3 | 40-SUNFLW-MAC4Y1
2 | 按键开机，能搜索到设备广播，但是按键松开约1min后屏幕才显示进入启动页 | 前置条件： 1、设备关机状态下 2、手机已安装app"nrf connect"并打开 操作步骤： 1、短按按键或长按按键 预期结果： 1、设备开机，启动时长在可接受范围内，进入启动页，且在app上能搜索到设备广播 实际结果： 1、设备开机，能搜索到设备广播，但是按键松开约1min后屏幕才显示进入启动页 | B | 2/10 | Open | 崇祥 |  |  |  |  | V2.1.3 | 40-SUNFLW-MAC4Y1
3 | 短按按键及长按按键小于2s设备开机 | NA | B | 100% | Close |  |  | 2021-8-11:已改；刷boot |  |  | V2.1.3 | 40-SUNFLW-MAC4Y1
4 | 设备已绑定，开机10分钟后设备自动关机 | 前置条件： 1、设备为关机且已绑定状态 2、手机蓝牙已打开 操作步骤： 1、长按按键2s及以上，不做任何操作 2、等待10分钟后，短按按键，查看设备状态 预期结果： 1、设备开机 2、设备屏幕被唤醒，仍为开机状态 实际结果： 1、设备开机 2、设备由关机变为开机状态，屏幕显示进入启动页 | A | 100% | Close | 惠文 | V2.1.4 | 2021-8-11:H5新版设置绑定状态；靠近发现修改；存储绑定状态；提供绑定状态查询；显示模块要使用。恢复出厂不可以擦除； |  |  | V2.1.3 | 40-SUNFLW-MAC4Y1
5 | 亮屏下长按按键大于3s，未松开按键屏幕已切换显示 | 前置条件： 1、设备为开机状态 2、设备为亮屏状态 操作步骤： 1、长按按键，观察屏幕显示 预期结果： 1、屏幕显示仍停留在当前页 实际结果： 长按按键大于3s，未松开按键屏幕已切换显示 | C | 100% | Close | 史笃鑫/张崇祥 |  |  |  |  | V2.1.3 | 40-SUNFLW-MAC4Y1
6 | 设备已绑定成功，屏幕上仍显示绑定指引弹框提醒 | 前置条件： 1、设备未绑定 2、手机已安装app"华为智慧生活"并打开 3、手机已通过WiFi连接云 操作步骤： 1、1步骤1min内，在app上添加设备 2、再次短按按键，查看屏幕显示 预期结果： 1、添加设备成功 2、绑定指引弹框提醒已消失 实际结果： 1、添加设备成功 2、屏幕上仍显示绑定指引弹框提醒 | B | 100% | Close | 惠文 | V2.1.4 | 2021-8-11：H5还未完成此功能 |  |  | V2.1.3 | 40-SUNFLW-MAC4Y1
7 | 未设置课程表，设备屏幕课程表显示为白色背景空白页 | NA | B | 100% | Close | 张崇祥 | V2.1.4 | 2021-8-11：要默认主题的空课程表；默认主题编号； |  |  | V2.1.3 | 40-SUNFLW-MAC4Y1
8 | 长按按键大于3s，未松开按键屏幕已被唤醒 | NA | C | 100% | Close | [5 empty] | V2.1.3 | 40-SUNFLW-MAC4Y1
9 | 蓝牙连接后，不唤醒屏幕 | NA | C | 2/10 100% | Close | 惠文、史笃鑫 |  |  |  |  | V2.1.3 | 40-SUNFLW-MAC4Y1
10 | 屏幕默认时间显示星期一 | 前置条件： 1、无NB信号和GPS信号（屏蔽房） 操作步骤： 1、首次开机，检查时钟显示 预期结果： 1、设备正常启动后时钟显示2022-01-01-00:00:00，星期六 实际结果： 1、屏幕默认时间显示星期一 | C | 100% | Close | 家奇 |  | 2021-8-11： |  |  | V2.1.3 | 40-SUNFLW-MAC4Y1
11 | 休眠时段，按键可以激活屏幕 | NA | B | 100% | Close | 张崇祥 |  |  |  |  | V2.1.3 | 40-SUNFLW-MAC4Y1
12 | 从有NB信号到无NB信号，持续晃动设备唤醒NB模块，NB图标仍显示 | 前置条件： 1、设备已开机 2、设备所处环境有NB信号 3、持续晃动设备唤醒NB模块 操作步骤： 1、在亮屏下检查NB图标显示 2、移动设备到无NB信号的地方，再次在亮屏下检查NB图标显示 预期结果： 1、显示屏上方状态栏显示NB信号图标 2、显示屏上方状态栏不显示NB信号图标 实际结果： 1、显示屏上方状态栏显示NB信号图标 2、显示屏上方状态栏仍显示NB信号图标 | B | 100% | Close | 家奇 |  | 待验证
13 | 设备未绑定且低电状态，屏幕电量图标低电显示，即将关机前约2小时变为满电5格显示 | NA | B | 测试1次出现1次 | Open | 宋百麒 |  | 待验证
14 | 设备低电状态下无低电弹框提醒 | NA | C | 100% | Close | 史笃鑫 |  | 待验证
15 | 设备超低电状态下无超低电弹框提醒 | NA | B | 100% | Close | 史笃鑫 |  | 待验证
16 | 短按按键不会唤醒屏幕 | NA | C | 2/100 | Open | 史笃鑫、宋百麒 |  | I2C概率通信失败
17 | 屏幕为呼吸屏显示，设备静止约5min后显示屏才熄灭 | NA | B | 3/5 | Close | 宋百麒
18 | 使用智慧生活app连接设备后，屏幕时钟未同步app时间 | NA | B | 100% | Close | 惠文
19 | 设备低电状态下，屏幕唤醒后出现闪屏现象 | 前置条件： 1、设备已开机 2、屏幕为熄屏状态 3、设备低电量状态 操作步骤： 1、短按按键 预期结果： 1、屏幕被唤醒，显示无异常 实际结果： 1、屏幕唤醒后出现闪屏现象 | B | 3/10 | Open | 宋百麒 |  | 待电子数据，百麒跟进
20 | 设备电量耗尽后自动关机，再次按键开机系统重启起来约3s后自动关机了（重复开机了5次系统才彻底不能启动） | NA | C | 测试1次出现1次 | Close | 宋百麒 |  | 待验证
21 | 在屏蔽房里将设备重置开机后离开屏蔽房，持续晃动设备唤醒NB模块，等待约7分钟屏幕时钟与NB图标才同步成功 | NA | B | 4/5 | Close | 家奇 |  | 已修改新时间同步机制，待验证
22 | 在室内将设备重置开机后，屏幕时钟已同步internet时间，但NB图标未显示 | NA | C | 1/15 | Close | 家奇 |  | 请求时间同步请求网络状态，待验证
23 | 进入H5设备详情页（正在蓝牙连接），设备开机屏幕在启动页停留了约30s后熄屏且蓝牙连接失败 | 前置条件： 1、设备已绑定且未开机 2、已打开华为智慧生活APP 操作步骤： 1、进入H5设备详情页，尝试连接 2、长按按键开机 预期结果： 2、设备正常开机并蓝牙连接上 实际结果： 2、设备屏幕在启动页停留了约30s后熄屏且蓝牙连接失败 | C | 出现2次 | Close | 惠文、史笃鑫 |  | 待验证
24 | 在室内设备唤醒GPS定位，到室外获取到有效定位的时间大概是5分钟 | 前置条件： 1、设备已绑定 2、功耗模式设置为高效模式 3、在测试室内 操作步骤： 1、给设备重置开机，晃动设备唤醒GPS 2、等待1min后走到室外，持续走动 3、打开华为智慧生活app，查看定位轨迹 预期结果： 3、到室外后1min内有第一个有效定位点 实际结果： 3、到室外后大概5分钟（1次4min，1次8min）有第一个有效定位点 | B | 测试3次出现3次 | Open | 家奇 |  | 需与电子一起分析
25 | 设备在室外同个位置有上报几个定位点 | 前置条件： 1、设备已绑定 2、功耗模式设置为高效模式 3、已晃动设备唤醒GPS 操作步骤： 1、将设备放在室外同个位置静止不动5min 2、打开华为智慧生活app，查看定位轨迹 预期结果： 2、设备静置期间应无定位点（两个位置相差直径大于3米才会上报定位） 实际结果： 2、设备静置期间有几个（5个、2个）定位点 | B | 100% | Open | 家奇 |  | 25日之前实现3-5米判定
26 | 设备上报的定位点有漂移现象（与实际位置不符） | NA | B | 2/14 | Open | 家奇 |  | 待验证（冷启动丢弃前15条数据）
27 | 定位点有重叠现象-3个定位点重叠在一起，但实际未停留在该位置超过1min | NA | B | 出现1次 | Close | 家奇 |  | 待验证（H5）
28 | 功耗模式已设置为新的，但是一段时间后功耗模式又恢复为旧数据 | NA | B | 2/5 | Open | 惠文，家奇 |  | 待验证
29 | 1min内上报多个（2个、3个）定位数据，约总共1小时出现4次 | NA | C | 1个小时出现4次 | Open | 家奇 |  | 待验证
30 | 有台设备出现连续多次短按一直不能唤醒屏幕，过一会再短按又好了，大概出现了5次这种情况 |  | A |  |  | 史笃鑫、宋百麒 | V2.1.4 | 原因：概率性I2C通信失败
| 开机后一直卡在广告页，但设备不重启 |  | A | 出现3次 | Close | 史笃鑫、骆惠文 |  | 百麒：遇到两次，都在烧录完成后第一次启动时复现 笃鑫：应该为厂测模式timer未创建，直接start所致 | 待新版本验证
31 | 绑定弹框提醒显示15s | NA | C | 100% | Close
32 | 在呼吸屏下短按或长按按键3s及以上，切屏显示15s后熄屏 | 前置条件： 1、设备为呼吸屏显示 操作步骤： 1、短按按键或长按按键3s及以上，查看屏幕显示 预期结果： 1、设备切屏常亮15s后恢复呼吸屏显示 实际结果： 1、设备切屏显示15s后熄屏 | B | 100% | Close | 史笃鑫、张崇祥
33 | 进入H5设备详情页（正在蓝牙连接），设备开机屏幕不会亮屏但蓝牙连接成功，短按或长按按键设备无响应，reset设备蓝牙断开但未重启，退出设备详情页再次长按按键设备可正常开机 | 前置条件： 1、设备已绑定且未开机 2、已打开华为智慧生活APP 操作步骤： 1、进入H5设备详情页，尝试连接 2、长按按键开机 预期结果： 2、设备正常开机并蓝牙连接上 实际结果： 2、设备开机屏幕不会亮屏但蓝牙连接成功，短按或长按按键设备无响应，reset设备蓝牙断开但未重启，退出设备详情页再次长按按键设备可正常开机 | B | 6/10 | Open | 史笃鑫、骆惠文
34 | Hilink广播时，长按按键3s切换为靠近发现广播，1s后又自动切换成了Hilink广播 | NA | C | 5/10 | Open | 骆惠文
35 | 设备自动关机后再次长按开机时，发现开不了机，重新长按尝试开机后设备屏幕为呼吸状态且为花屏（Reset重启后设备才恢复正常） | NA | B | 出现1次 | Open | 史笃鑫、张崇祥 |  | I2C?
36 | 同步传输个性签名时，设备屏幕会出现白屏 | NA | B | 100% | Close | 史笃鑫、骆惠文
37 | 图片数据传输中，设备屏幕没有“数据传输中”弹框提醒 | NA | C | 100% | Close | 史笃鑫
38 | 图片数据传输完成，设备屏幕没有“数据传输完成”弹框提醒 | NA | C | 100% | Close | 史笃鑫
39 | 在智慧APP中将时钟设为第1页顺序显示时，设备开机后屏幕时间与星期显示错误（例如:当前时间8/17 19:10，开机后会先显示12/35 1:18 星期日，大约1s后再显示为01/01 00:00 星期六） | NA | C | 100% | Close | 史笃鑫
40 | 时钟屏的月日时分已同步成功，大约1s后才显示当前时间的星期 | 前置条件： 1、设备未开机 操作步骤： 1、NB信号较好时，按键将设备开机，检查屏幕时钟显示 | C | 100% | Close | 史笃鑫
41 | 设备开机状态下短按reset键，设备关机但没有重启 | NA | B | 100% | Close | 骆惠文 |  | 无法解决（只有插typeC才重启）
42 | 休眠时段，设备会响应GSensor唤醒呼吸屏 | NA | B | 100% | Close | 宋百麒
43 | 其他时段，设备会响应GSensor唤醒呼吸屏 | NA | B | 100% | Close | 宋百麒
44 | 在呼吸时段设备开机，系统启动后开始晃动设备10s以上，此时设备时间已同步，但等待约5min后设备才开始呼吸屏闪烁 | 前置条件： 1、设备未开机 2、设备为熄屏状态 3、在呼吸时段 操作步骤： 1、长按按键开机 2、系统启动后连续晃动设备10s及以上（设备时间已同步），查看屏幕显示 预期结果： 2、屏幕被唤醒，为呼吸屏（第一屏）显示：渐亮-渐灭-渐亮 实际结果： 2、等待约5min后设备才开始呼吸屏闪烁 | B | 100% | Close | 宋百麒
45 | 设备自动关机屏幕没有点亮且没有弹框提醒 | 前置条件： 1、设备为开机且未绑定状态 操作步骤： 1、开机后即将到10分钟，查看屏幕显示 预期结果： 1、屏幕点亮，有关机弹框提醒： 关机（居中显示） 您的设备即将关机 提醒2s后设备关机 实际结果： 1、设备自动关机屏幕没有点亮且没有弹框提醒 | B | 100% | Close | 史笃鑫
46 | 粉色书包在H5上设置个性签名并提示同步成功，但实际设备未生效 | 前置条件： 1、手机已安装app"华为智慧生活"并打开 2、设备已绑定且蓝牙已连接 操作步骤： 1、在app上编辑个性签名，点击保存，查看屏幕个性签名页显示 预期结果： 1、个性签名同步成功，设备屏幕个性签名页显示已设置的个性签名 实际结果： 1、H5提示同步成功，但实际设备未生效 | B | 100% | Open | 骆惠文
47 | 设备休眠时功耗与设备连接蓝牙时功耗基本相同（电流为476mA），休眠时功耗没有降低 | NA | A | 100% | Close
48 | APP上关机，设备无响应 | NA | B | 100% | Open | 骆惠文
49 | 到家时间1h过1分钟后屏幕仍显示当天课表 | 前置条件： 1、设备已绑定 2、课程表已设置过 3、已设置放学时段比如13点到13.35 操作步骤： 1、当前时间变为到家时间1h（14.35）后，查看屏幕课程表页显示 预期结果： 1、屏幕由当天课程表切换为第二天课程表，且有提示是第二天的课程表(比如星期四变为星期五) 实际结果： 1、到家时间1h过1分钟后屏幕仍显示当天课表 | B | 100% | Close | 史笃鑫
50 | H5上有连续几个定位点上报时间显示错误（电信平台上查看无这段时间的定位数据） | 前置条件： 1、设备已绑定 2、当前定位点与上个定位点相差直径大于3米 3、设备GPS已唤醒 4、设置功耗模式为高效模式 操作步骤： 1、打开华为智慧生活app，进入定位轨迹页面 2、设备继续移动，查看定位轨迹（点击定位点可查看定位上报时间） 预期结果： 2、每隔1分钟上报1个定位点 实际结果： 2、H5上有连续几个定位点上报时间显示错误（电信平台上查看无这段时间的定位数据） | B | 出现1次 | Open | 邱家奇
51 | H5有遗漏定位点，电信平台上查看有上报数据，但是H5上轨迹无该定位数据 | 前置条件： 1、设备已绑定 2、当前定位点与上个定位点相差直径大于3米 3、设备GPS已唤醒 4、设置功耗模式为高效模式 操作步骤： 1、打开华为智慧生活app，进入定位轨迹页面 2、设备继续移动，查看定位轨迹（点击定位点可查看定位上报时间） 预期结果： 2、每隔1分钟上报1个定位点 实际结果： 2、H5有遗漏定位点，电信平台上查看有上报数据，但是H5上轨迹无该定位数据 | B | 出现2次 | Open
52 | 设备已通过“nrf connect”修改为已注册状态，唤醒呼吸屏等待熄屏后设备会自动关机 | 前置条件： 1、设备已通过“nrf connect”修改为已注册状态 2、呼吸屏已被唤醒 操作步骤： 1、设备静置等待呼吸屏熄灭 2、短按按键唤醒设备，查看屏幕显示 预期结果： 2、设备屏幕唤醒点亮 实际结果： 2、设备屏幕不能唤醒电量，已自动关机 | A | 100% | Open | 骆惠文,宋百麒 |  | 低电？死机？
53 | 有台设备在已开机的状态下，短按按键唤醒屏幕画面时，屏幕亮后又快速（1s内）熄灭了 | NA | B | 1/20 | Open | 史笃鑫
54 | 连续几次长按按键2s以上，设备都无法开机 | NA | A | 出现10次 | Open | 史笃鑫 |  | I2C？
55 | 在呼吸时段，连续晃动设备，GPS已唤醒，但呼吸屏未唤醒 | NA | B | 出现5次 | Open |  |  | I2C？
56 | 在GPS定位过程中，修改功耗模式，在修改之后的第2个到第3个定位点间隔才是按照修改后的功耗模式 | NA | B | 100% | Open | 邱家奇
57 | 设备GPS唤醒，到GPS休眠前未上报最后的1个定位点 | NA | A | 100% | Open | 邱家奇
58 | 设置功耗模式为正常模式，GPS唤醒定位的第一个点和第二个点只相差2min | NA | B | 出现1次 | Open | 邱家奇
59 | 休眠时段，设备持续震动刚到2min以上，就已唤醒GPS定位 | NA | B | 100% | Open | 宋百麒
60 | GSensor损坏后的定位功能未实现 | NA | C | 100% | Close | 宋百麒，邱家奇
61 | 设备已通过“nrf connect”修改为已注册状态，设备概率性仍自动关机（时间不定且未唤醒呼吸屏） | NA | A | 出现10次 | Open |  |  | boot
62 | 有大概一个小时的定位数据，但从中软数据库查询仅有一条电量数据（目前无法查看到时间戳） |  | A | 100% | Open
63 | 设备超低电量自动关机后，给设备插上TypeC充电10s后再移除充电，设备上的电量显示为满格，使用万用表量电压为2.94v | 前置条件： 1、设备已绑定 2、电量耗尽关机 操作步骤： 1、给设备插上TypeC充电，充电10s后移除充电 预期结果： 1、设备一充上电就自动开机，设备仍为低电量状态 实际结果： 1、设备超低电量自动关机后，给设备插上TypeC充电10s后再移除充电，设备上的电量显示为满格，使用万用表量电压为2.94v | B | 1/5 | Open | 宋百麒
64 | 设备扫描，从APP端点击"+"添加设备开始计时到扫描出设备，测试10次，实际平均耗时为2.28s(预期结果值为<=1.5s) | NA | B | 100% | Open | 骆惠文 |  | 100ms
65 | 屏幕熄屏20s后，短按按键唤醒屏幕开始计时，到设备执行动作的时间，按钮测试20次，平均耗时为 14.21s （预期结果值为<=350ms) | 前置条件： 1、设备已开机 | B | 100% | Open | 史笃鑫 |  | 1.4s？
66 | 设备充电，屏幕充电图标只有闪电标志（无电量格数），建议增加电量格数显示（如此用户才知道已经充了多少电） | NA | C | 100% | Open | 宋百麒 |  | 不接受建议
67 | 设备端显示电量（0格）和H5上显示电量格数不一致（1格） | NA | B | 100% | Close | 宋百麒
68 | 设备电量耗尽关机大概前10分钟电量格数从0格变为1格，且此时才有低电弹框提醒 | 前置条件： 1、设备已绑定 2、设备电量即将耗尽关机（低电量） 操作步骤： 1、短按按键唤醒屏幕，查看屏幕显示 预期结果： 1、屏幕状态栏电量显示正常， 有低电弹框提醒 实际结果： 1、设备电量耗尽关机大概前10分钟电量格数从0格变为1格，且此时才有低电弹框提醒 | B | 1/2 | Open | 宋百麒
69 | 设备低电弹框提醒，在时钟页低电弹框提醒消失后显示异常 | NA | B | 100% | Close
70 | 设备电量耗尽关机后，充电开机后无低电弹框提醒，此时拔掉TypeC线仍无低电弹框提醒 | 前置条件： 1、设备已绑定 2、电量耗尽关机（关机前有低电弹框提醒） 操作步骤： 1、给设备插上TypeC充电，查看屏幕显示 预期结果： 1、设备一充上电就自动开机，进入启动页，仍有低电弹框提醒 实际结果： 1、充电开机后无低电弹框提醒，此时拔掉TypeC线仍无低电弹框提醒 | C | 100% | Open | 宋百麒
71 | 从有NB信号到无NB信号，已唤醒设备NB模块，等待约5分钟后NB图标消失 | 前置条件： 1、设备已开机 2、设备所处环境有NB信号 3、持续晃动设备唤醒NB模块 操作步骤： 1、在亮屏下检查NB图标显示 2、移动设备到无NB信号的地方，再次在亮屏下检查NB图标显示 预期结果： 1、显示屏上方状态栏显示NB信号图标 2、显示屏上方状态栏不显示NB信号图标 实际结果： 2、到无NB信号的地方等待约5分钟后NB图标消失 | C | 100% | Open | 邱家奇 |  | 不保证实时性
72 | GPS获取时钟同步网络时间功能未实现 | NA | C | 100% | Close | 邱家奇
73 | 屏幕亮屏下，插拔TypeC线同时按按键，屏幕上方电量图标状态（是否充电状态）未更新成功 | NA | C | 100% | Close | 宋百麒
74 | 公交车（坐着/站着）和汽车上不能唤醒书包GPS定位 | NA | A | 100% | Open | 宋百麒 ，邱家奇

## CPM
1、设备静置，仍一直在上报定位数据，概率：7/10 2、短按按键概率性不发蓝牙广播，概率：5/50 3、设备未绑定，电信平台上查看有上报定位数据，概率：出现2次 4、设备已绑定状态，按一下按键显示屏亮一下，有关机提示，无法切屏，重启恢复正常，概率：出现一次 5、长按按键10s及以上，设备会恢复出厂设置 6、设备概率性自动重启，概率：出现2次
CPM2021090700057 | 【H5V12.0.1.307+固件V2.1.7】【Android 11】【设备电量】【偶现2/10】在充电过程中reset，且在设备尚未启动之前拔下TypeC线，设备启动后屏幕仍显示充电状态，再次插上拔下TypeC线是否充电状态更新成功 | 史笃鑫 | 提示 | 有条件概率重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-09-07 | 0.00天
CPM2021090700004 | 【H5V12.0.1.307+固件V2.1.7】【Android 11】【设备LED屏】【必现】设备呼吸屏状态时多次短按键，然后将设备静止1min，设备就会自动中止呼吸屏，且再手动连续晃动10s后也唤醒不了呼吸屏 | 史笃鑫 | 严重 | 有条件必然重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-09-06 | 0.00天
CPM2021090600216 | 【H5V12.0.1.307+固件V2.1.7】【Android 11】【设备恢复出厂设置】【必现】长按按键大于10s，设备恢复出厂设置 |  | 严重 | 有条件必然重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-09-06 | 0.00天
CPM2021090600209 | 【H5V12.0.1.307+固件V2.1.7】【Android 11】【设备关机】【出现一次】设备已绑定状态，按一下按键显示屏亮一下，有关机提示，无法切屏，重启恢复正常 | 中软 | 严重 | 很难重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-09-06 | 0.00天
CPM2021090600198 | 【H5V12.0.1.307+固件V2.1.7】【Android 11】【设备电量】【必现】设备低电，app上删除设备，设备恢复出厂后，无低电弹框提醒，等待1分钟后有低电弹框提醒 | 史笃鑫 | 提示 | 有条件必然重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-09-06 | 0.00天
CPM2021090600189 | 【H5V12.0.1.307+固件V2.1.7】【Android 11】【设备电量】【必现】设备即将关机，未主动上报关机电量数据 | 宋百麒、邱家奇 | 一般 | 有条件必然重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-09-06 | 0.00天
CPM2021090600179 | 【H5V12.0.1.307+固件V2.1.7】【Android 11】【设备LED屏】【必现】呼吸屏下短按按键切屏，按键后设备立刻恢复了呼吸屏显示 | 史笃鑫 | 提示 | 有条件必然重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-09-06 | 0.00天
CPM2021090600178 | 【H5V12.0.1.307+固件V2.1.7】【Android 11】【设备LED屏】【出现2次】设备概率性自动重启（同步课程表时，APP状态一直显示在传输中，大约1分钟后设备自动重启了，课程表屏显示为白屏） | 骆惠文 | 严重 | 有条件概率重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-09-06 | 0.00天
CPM2021090600175 | 【H5V12.0.1.307+固件V2.1.7】【Android 11】【设备LED屏】【必现】首次设置当日的课程表已同步完成，但设备上仍提示未设置课程表 | 中软 | 一般 | 有条件必然重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-09-06 | 0.00天
CPM2021090600172 | 【H5V12.0.1.307+固件V2.1.7】【Android 11】【设备添加】【必现】在app上已添加设备后（没有点击设备图标进入设备详情页），设备上仍有指引绑定弹框提醒 | 张崇祥 | 提示 | 有条件必然重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-09-06 | 0.00天
CPM2021090600165 | 【H5V12.0.1.307+固件V2.1.7】【Android 11】【设备LED屏】【1/20】nb已连接，但设备状态栏nb图标一直都未显示 | 邱家奇、史笃鑫 | 一般 | 有条件概率重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-09-06 | 0.00天
CPM2021090600156 | 【H5V12.0.1.307+固件V2.1.7】【Android 11】【设备电量】【必现】设备低电，蓝牙未连接H5不会提示低电，只有蓝牙连接会提示低电 | 宋百麒、邱家奇 | 一般 | 有条件必然重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-09-06 | 0.00天
CPM2021090600169 | 【H5V12.0.1.307+固件V2.1.7】【Android 11】【设备LED屏】【必现】蓝牙已连接状态，唤醒呼吸屏后，再退出蓝牙连接，此时设备呼吸屏中仍显示蓝牙图标 | 史笃鑫 | 提示 | 有条件必然重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-09-06 | 0.00天
CPM2021090600161 | 【H5V12.0.1.307+固件V2.1.7】【Android 11】【设备添加】【必现】长按按键大于等于3s发靠近发现广播1分钟，1分钟后app上仍然可以搜索到靠近发现广播 | 骆惠文 | 一般 | 有条件必然重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-09-06 | 0.00天
CPM2021090600160 | 【H5V12.0.1.307+固件V2.1.7】【Android 11】【设备添加】【必现】Hilink广播1分钟后，多次短按按键再次Hilink广播， 从最后一次短按按键开始计时，1分钟后APP端仍然可搜索到设备Hilink广播 | 骆惠文 | 一般 | 有条件必然重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-09-06 | 0.00天
CPM2021090600152 | 【H5V12.0.1.307+固件V2.1.7】【Android 11】【设备定位】【偶现出现2次】设备未绑定，电信平台上查看有上报定位数据 | 宋百麒、邱家奇 | 严重 | 有条件概率重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-09-06 | 0.00天
CPM2021090600146 | 【H5V12.0.1.307+固件V2.1.7】【Android 11】【设备添加】【偶现5/50】短按按键概率性不发蓝牙广播 | 骆惠文 | 严重 | 有条件必然重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-09-06 | 0.00天
CPM2021090600142 | 【H5V12.0.1.307+固件V2.1.7】【Android 11】【设备电量】【必现】设备低电时充电，唤醒屏幕有低电弹框提醒 | 宋百麒 | 提示 | 有条件必然重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-09-06 | 0.00天
CPM2021090600108 | 【H5V12.0.1.307+固件V2.1.7】【Android 11】【设备LED屏】【偶现1/20】设备低电时，按键切换屏幕概率性有花屏出现 | 史笃鑫 | 一般 | 有条件概率重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-09-06 | 0.00天
CPM2021090600106 | 【H5V12.0.1.307+固件V2.1.7】【Android 11】【设备LED屏】【偶现2/20】设备低电时，按键切换屏幕概率性无响应 | 史笃鑫 | 一般 | 有条件概率重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-09-06 | 0.00天
CPM2021090600051 | 【H5V12.0.1.307+固件V2.1.7】【Android 11】【电量显示】【必现】设备屏幕显示1格电，未弹低电提醒，但是H5已有报低电提醒 | 张崇祥 | 一般 | 有条件必然重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-09-06 | 0.00天
CPM2021090600048 | 【H5V12.0.1.307+固件V2.1.7】【Android 11】【电量显示】【必现】电池电量耗到1格电，给设备充电直到充满，设备屏幕还是显示1格电 | 史笃鑫 | 一般 | 有条件必然重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-09-04 | 0.00天
CPM2021090600046 | 【H5V12.0.1.307+固件V2.1.7】【Android 11】【设备定位】【偶现7/10】设备静置，仍一直在上报定位数据 | 宋百麒、张崇祥
SHEP-OSC0-KY | 【H5V12.0.1.307+固件V2.1.7】【Android 11】【设备升级】【必现】升级过程中取消升级，设备一直处于数据传输状态中，按键没有任何反应，只有重启才能恢复正常 | 史笃鑫、骆惠文 | 严重 | 有条件必然重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-09-03 | 0.00天
SHEP-OSC0-KY | 【H5V12.0.1.307+固件V2.1.7】【Android 11】【设备LED屏】【偶现3/5】设备reset重启屏幕进入启动页有闪屏一下 | 史笃鑫、杨家武 | 一般 | 有条件概率重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-09-03 | 0.00天
SHEP-OSC0-KY | 【H5V12.0.1.307+固件V2.1.7】【Android 11】【设备LED屏】【必现】设备开机后屏幕上方状态栏概率性出现红色*图案（5台设备必现） |  | 一般 | 有条件必然重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-09-03 | 0.00天
SHEP-OSC0-KY | 【H5V12.0.1.307+固件V2.1.7】【Android 11】【设备恢复出厂设置】【必现】设备添加且蓝牙连接，删除设备，设备恢复出厂屏幕闪屏4次 | 史笃鑫、杨家武 | 一般 | 有条件必然重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-09-03 | 0.00天
SHEP-OSC0-KY | 【H5V12.0.1.307+固件V2.1.7】【Android 11】【开关机设置】【必现】设备开机屏幕进入第一屏显示有闪屏一下 | 史笃鑫、杨家武 | 一般 | 有条件必然重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-09-03 | 0.00天
SHEP-OSC0-KY | 【H5V12.0.1.307+固件V2.1.7】【Android 11】【设备LED屏】【必现】OTA升级成功后，设备重启屏幕有花屏出现（在进入启动页前） | 史笃鑫、杨家武 | 一般 | 有条件必然重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-09-03 | 0.00天
SHEP-OSC0-KY | 【H5版本+固件版本2.1.7】【Android 12.0.1.307】【设备删除】【必现】远程删除设备，重新添加，设备显示屏未恢复默认设置 | 中软 | 一般 | 有条件必然重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-09-03 | 0.00天
SHEP-OSC0-KY | 【H5版本+固件版本2.1.7】【Android 12.0.1.307】【电量显示】【偶现1/10】H5页面电量显示为0，实际设备有电量 | 宋百麒 | 一般 | 无规律重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-08-10 | 0.00天
SHEP-OSC0-KY | 【H5版本+固件版本2.1.7】【Android 12.0.1.307】【设备升级】【必现】设备升级过程中，进行其他操作，重新点击升级，无法成功升级 | 骆惠文、张崇祥 | 一般 | 有条件必然重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-09-03 | 0.00天
SHEP-OSC0-KY | 【H5V12.0.1.307+固件V2.1.7】【Android 11】【设备关机】【必现】设备已添加成功（但是没有在APP端点击设备进入详情页），1分钟后设备自动关机了 |  | 一般 | 有条件必然重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-09-03 | 0.00天
SHEP-OSC0-KY | 【H5V12.0.1.307+固件V2.1.7】【Android 11】【长稳】【必现】设备蓝牙连接中大概5分钟内出现断连7次 | 骆惠文、张崇祥 | 严重 | 有条件必然重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-09-03 | 0.00天
SHEP-OSC0-KY | 【H5版本+固件版本2.1.7】【Android 12.0.1.307】【设备显示屏】【必现】同步主题过程中，退出当前页中断操作，显示屏一直显示“数据传输中”，删除设备后，不能扫描到该设备 | 骆惠文、张崇祥 | 严重 | 有条件必然重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-09-03 | 0.00天
SHEP-OSC0-KY | 【H5版本+固件版本2.1.7】【Android 12.0.1.307】【设备显示屏】【必现】同步个性签名过程中，退出当前页中断操作（通过屏幕手势退出当前页），显示屏一直显示“数据传输中”，关机重启后，个性签名页显示白屏 |  | 严重 | 有条件必然重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-09-03 | 0.00天
SHEP-OSC0-KY | 【H5版本+固件版本2.1.4】【Android 12.0.1.307】【设备定位】【必现】定位场景从室内切换到室外时，有较长一段时间不上报定位（分别为30min、40min） |  | 严重 | 有条件必然重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-08-25 | 0.00天
SHEP-OSC0-KY | 【H5V12.0.1.307+固件V2.1.4】【Android 11】【设备定位】【必现】有1台设备（imei：862717050372925）在室外一直（大概25分钟）无有效定位上报 |  | 严重 | 有条件必然重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-08-24 | 0.00天
SHEP-OSC0-KY | 【H5版本+固件版本2.1.4】【Android 12.0.1.307】【设备屏幕】【偶现】设备屏幕个性签名页出现白屏情况 |  | 严重 | 有条件必然重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-08-23 | 0.00天
SHEP-OSC0-KY | 【H5V12.0.1.307+固件V2.1.4】【Android 11】【设备定位】【必现】公交车（坐着/站着）和汽车上不能唤醒书包GPS定位 |  | 严重 | 有条件必然重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-08-21 | 0.00天
SHEP-OSC0-KY | 【H5V12.0.1.307+固件V2.1.4】【Android 11】【设备LED屏】【必现】设备充电，屏幕充电图标只有闪电标志（无电量格数），建议增加电量格数显示（如此用户才知道已经充了多少电） |  | 提示 | 有条件必然重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-08-21 | 0.00天
SHEP-OSC0-KY | 【H5V12.0.1.307+固件V2.1.4】【Android 11】【设备开关机】【出现10次】设备已通过“nrf connect”修改为已注册状态，设备概率性仍自动关机（时间不定且未唤醒呼吸屏） |  | 严重 | 无规律重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-08-20 | 0.00天
SHEP-OSC0-KY | 【H5V12.0.1.307+固件V2.1.4】【Android 11】【设备定位】【必现】休眠时段，设备持续震动刚到2min以上，就已唤醒GPS定位 |  | 一般 | 有条件必然重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-08-20 | 0.00天
SHEP-OSC0-KY | 【H5V12.0.1.307+固件V2.1.4】【Android 11】【设备开机】【出现10次】连续几次长按按键2s以上，设备都无法开机 |  | 严重 | 无规律重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-08-20 | 0.00天
SHEP-OSC0-KY | 【H5V12.0.1.307+固件V2.1.4】【Android 11】【设备添加】【4/5】在屏蔽房里将设备重置开机后离开屏蔽房，持续晃动设备唤醒NB模块，等待约7分钟屏幕时钟与NB图标才同步成功 |  | 一般 | 有条件概率重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-08-18 | 0.00天
SHEP-OSC0-KY | 【H5V12.0.1.307+固件V2.1.4】【Android 11】【设备关机】【必现】设备已通过“nrf connect”修改为已注册状态，唤醒呼吸屏等待熄屏后设备会自动关机 |  | 严重 | 有条件必然重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-08-19 | 0.00天
SHEP-OSC0-KY | 【H5V12.0.1.307+固件V2.1.4】【Android 11】【设备LED屏】【出现3次】设备开机状态下连续多次短按一直不能唤醒屏幕，过一会再短按又好了 |  | 一般 | 有条件概率重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-08-19 | 0.00天
SHEP-OSC0-KY | 【H5V12.0.1.307+固件V2.1.4】【Android 11】【设备定位】【必现】设备在室外同个位置有上报几个定位点 |  | 一般 | 有条件必然重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-08-19 | 0.00天
SHEP-OSC0-KY | 【H5V12.0.1.307+固件V2.1.4】【Android 11】【设备定位】【必现】在室内设备唤醒GPS定位，到室外获取到有效定位的时间大概是5分钟 |  | 一般 | 有条件必然重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-08-19 | 0.00天
SHEP-OSC0-KY | 【H5V12.0.1.307+固件V2.1.4】【Android 11】【设备LED屏】【1/20】有台设备在已开机的状态下，短按按键唤醒屏幕画面时，屏幕亮后又快速（1s内）熄灭了 |  | 一般 | 有条件概率重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-08-19 | 0.00天
SHEP-OSC0-KY | 【H5V12.0.1.307+固件V2.1.4】【Android 11】【设备LED屏】【2/100】短按按键不会唤醒屏幕 |  | 提示 | 有条件概率重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-08-18 | 0.00天
SHEP-OSC0-KY | 【H5V12.0.1.307+固件V2.1.4】【Android 11】【设备状态】【必现】设备休眠时功耗与设备连接蓝牙时功率大致相同（电流为476mA），休眠时功耗没有降低 |  | 严重 | 有条件必然重现 | 系统集成测试(SIT) | 2021-08-18 | 0.00天
SHEP-OSC0-KY | 【H5V12.0.1.307+固件V2.1.4】【Android 11】【设备添加】【出现1次】设备自动关机后再次长按开机时，发现开不了机，重新长按尝试开机后设备屏幕为呼吸状态且为花屏（Reset重启后设备才恢复正常）

## ICAL
模块 | todo | 责任人 | 预期时间 | 进展
版本 | V4试制软件V2.1.4发给测试 |  | 2021-08-13
| beta用户测试软件V2.1.5发给测试 |  | 2021-08-25
| beta用户测试软件V2.1.6发给华为验收 |  | 2021-08-30
| beta用户测试软件V2.1.7转测 |  | 2021-09-01
内置数据 | 一套主题加6个框 | 崇祥 | V2.1.4 | 完成
| 预烧录软件（预烧录两套主题，出厂后根据SN判断颜色，使用对应主题） | 史笃鑫 | V2.1.4 | 完成
log | RTT没uart稳定 | 史笃鑫 | V2.1.4 | 完成 ATS：RTT，USER：Uart
log | 测试的机器要有log输出(uart) | 史笃鑫 | V2.1.4 | 完成
log | 蓝牙log | 史笃鑫 | V2.1.5 | 完成
ble | 主题要联调 | 骆惠文 |  | 完成
ble | OTA固件签名开发 | 骆惠文 | V2.1.6 | 完成
ble | 蓝牙加密传输/合法连接 | 骆惠文 | V2.1.6 | 完成
ble | 靠近发现 - 广播值确定调试 | 骆惠文 | V2.1.5 | 需硬件配合
厂测 | uart通讯失败 | 杨家武 | V2.1.4 | 2021-8-11：简化工程发给凌思微定位； 2021-8-12：软件尝试配置内部上拉，无改善；硬件去除电容，无改善。凌思微尝试加100欧姆的上拉电阻，有改善。
厂测 | RF二合一 | 杨家武 | V2.1.4 | 完成
厂测 | 影响gsensor读取，屏幕显示有问题 | 杨家武 | V2.1.4 | 完成
gsensor | 串口ATS i2c反复读gsensor 会出错10s一次 | 百麒 | V2.1.4
| 应用读iccid imei imsi有时读不到 | 家奇 | V2.1.4 | 完成
安全 | 三级安全用例对应 |  | 2021-08-13 | 初稿已发。
| secure boot |  | 2021-08-13 | 可以不加
| 特性串讲 设备电量计算、充放电曲线、电量显示及老化后的电池虚电解决办法等 |  | 2021-08-13 | 完成
时间 | RTC重启复位 保存flash
时间 | 开机时时间同步：连上基站后设置RTC 重试机制 | 家奇 | V2.1.4 | 完成
| 电量百分比报，按格数变化报，调用蓝牙和nbiot上报 | 百麒 | V2.1.4 | 完成
定位 | 3-5米内不上报 | 家奇 | V2.1.7 | 完成
故障处理 | 故障识别 尤其gsensor |  |  | 待验证
故障处理 | 故障上报 |  |  | 待验证
故障处理 | 故障处理逻辑：gsensor | 百麒 |  | 待验证
故障处理 | gsensor阈值一致性保证 | 百麒 |  | 已确认一致性很好，不做处理
| 息屏时间改到15s | 张崇祥 | V2.1.4 | 完成
| 屏幕呼吸时， 按键切换屏幕后，15S 后切换回呼吸。 APP和设备增加开关呼吸屏功能的设置项 | 史笃鑫、惠文 | V2.1.6 | 完成
| 图片传输， 传输中一直亮屏显示提示框（数据传输中），传输中不可切换屏幕；传输完成后（数据 传输完成） | 史笃鑫、惠文 | V2.1.6 | 完成
| 开机10分钟连接后未注册就断开，广播一分钟，用户无操作则自动关机（注册失败会自动断连。再 广播1分钟后无操作关机） 10分钟内按键不会改变广播时间，依然按开机后10分钟来算 | 惠文 | V2.1.4 | 完成
| 默认时间：2022-01-01 00:00:00 | 邱家奇 | V2.1.4 | 完成
| 未注册时设备不做定位，也不做上报 | 百麒 | V2.1.6 | 完成
| 蓝牙一直广播的软件，不自动关机 | 惠文 | 2021-08-16 | 完成
| 温升测试软件（需记录芯片温度，老化软件基础上改） | 百麒 | 2021-08-17 | 完成
| emi测试软件 | 张崇祥 | 2021-08-17 | 完成
| 新读取接口notify方式修改 | 惠文 | V2.1.8
| 电量值，电量曲线，低温关机，低电超低电判断 | 百麒 | V2.1.8
| 传输速度优化 | 惠文
| 软件i2c确认（屏，gsensor) | 百麒 | V2.1.7
| I2C通信导致闪屏问题 |  | V2.1.8 | 已定位到CLK脚电平变化时

## Sheet1
转测checklist
OTA | 1. OTA测试 - V4之前机器mac地址删除避免触发
OTA | 2. OTA测试 - 报盘数据mac给华为注册白名单 5-10台
OTA | 3. OTA测试 - V2.1.7 OTA 文件挂网
OTA | 4. OTA测试 - V4机器确认OTA 5-10台
OTA | 5. OTA - 所有V4 报盘数据mac 300台加入白名单进行升级测试
6. 回收旧版本硬件

## 研发老化记录
| 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-08-28 | 2021-08-29 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18
家奇 | 2021-09-03: V4 #1 SVN_12344 V2.1.7版本老化模式，正常
史笃鑫 | 2021-08-18: #12 logRAM不死机 #7420 logRAM不死; 2021-08-19: #12 RTT不死机 #7420 RTT不死 HWV4 RTT不死; 2021-08-20: LOG 宏全部注掉 #8，#7420，#12正常 HWV4 正常; 2021-08-21: LOG 宏全部注掉 #8，#7420，#12正常 HWV4 正常; 2021-08-22: LOG 宏全部注掉 #8，#7420，#12正常 HWV4 正常; 2021-08-23: LOG 宏全部注掉 #8，正常 #12正常; 2021-08-24: LOG 宏全部注掉 #8，正常 #12死机; 2021-08-25: LOG 宏全部注掉 #8，死机 #12正常
惠文 | 2021-09-01: V4 #6 SVN_12322 关闭看门狗， 呼吸屏状态，死机
杨家武 | 2021-09-03: V4 #1 SVN_12344 V2.1.7版本老化模式，正常; 2021-09-07: V4 #4 SVN_12381 V2.1.7版本老化模式，正常; 2021-09-08: V4 #4 SVN_12400 V2.1.7版本老化模式，正常; 2021-09-09: V4 #4 SVN_12427 V2.1.8版本老化模式，正常; 2021-09-10: V4 #4 SVN_12446 V2.1.8版本老化模式，正常; 2021-09-14: V4 #4 SVN_12502 V2.1.9版本用户模式，正常; 2021-09-15: V4 #4 SVN_12517 V2.1.9版本用户模式，正常; 2021-09-16: V4 #4 SVN_12544 V2.1.9版本用户模式，正常; 2021-09-17: V4 #4 SVN_12558 V2.1.9版本用户模式，正常; 2021-09-18: V4 #3 SVN_12573 V2.2.0版本用户模式，正常
宋百麒 | 2021-09-03: V4 #1 SVN_12344 V2.1.8版本老化模式，正常; 2021-09-06: V4 #1 SVN_12365 V2.1.8版本老化模式，正常; 2021-09-07: V4 #1 SVN_12366 V2.1.8版本老化模式，正常; 2021-09-08: V4 #1 SVN_12396 V2.1.8版本用户模式，正常; 2021-09-09: V4 #1 SVN_12427 V2.1.8版本用户模式，正常; 2021-09-10: V4 #1 SVN_12442 V2.1.8版本用户模式，正常; 2021-09-11: V4 #1 SVN_12468 V2.1.8版本老化模式，低电量运行未接type-c，接log无法关机，其余运行功能正常功能正常; 2021-09-13: V4 #1 SVN_12483 V2.1.9版本，用户模式，正常。
张崇祥 | 2021-09-03: V4 #5 SVN_12344 V2.1.7版本用户模式，正常; 2021-09-06: V4 #5 SVN_12344 V2.1.7版本用户模式，正常; 2021-09-07: V4 #5 SVN_12366 V2.1.7版本用户模式，正常; 2021-09-08: V4 #5 SVN_12396 V2.1.8版本用户模式，正常; 2021-09-09: V4 #5 SVN_12427 V2.1.8版本用户模式，正常