## 范例
代码走读报告
会议地点 | 深圳TCL大厦1002会议室 |  |  | 会议时间段 |  | 2014/5/21 19:00 ~ 2014/5/21 20:40 |  | 备注：本次代码走读到svn版本276，主要提及代码规范化的问题
参与人员 | 龙式荣，吴仙辉，王乐，涂海冬，李春蛟 |  |  | 会议主持 | 龙式荣 | 记录人 | 吴仙辉
No. | 所属类别 | 重要程度 | 问题描述 | 负责人 | 提出日期 | 确认人 | 计划 完成时间
001 |  |  | Draw_BitMap函数删除 | 李春蛟 | 2014-05-21
002 |  |  | 删除多余的打印接口 | 李春蛟 | 2014-05-21
003 |  |  | 注意打印字体设置 | 王乐 | 2014-05-21
004 |  |  | 编写打印配置操作手册 | 王乐 | 2014-05-21
005 |  |  | 试打印参数从配置文件中读取 | 王乐 | 2014-05-21
006 |  |  | creat.sql 创建表hdcp时纠正：h001_hdcpkey VARCHAR(2048) | 涂海冬 | 2014-05-21
007 |  |  | 把脚本合到script下，删除debug下的脚本 | 涂海冬 | 2014-05-21
008 |  |  | svn302版本，SQLImportToolDlg.cpp，1802行result1改为result；1850行return FALSE改为break | 涂海冬 | 2014-05-21
009 |  |  | AppSetting.cpp updateVersetting（校验配置对话框）变量命名规范化 | 李春蛟 | 2014-05-21
010 |  |  | svn296版本，MtaToolsDlg.cpp536行不需要条件 | 李春蛟 | 2014-05-21
011 |  |  | 控件命名规范 | 李春蛟 | 2014-05-21
012 |  |  | svn295版本，PrintDlg.cpp 187、189、127、276行强制类型转换规范；DeleteObject(hobj)删除 | 王乐 | 2014-05-21
013 |  |  | svn282版本，PrintDlg.cpp 1004 ReleaseDC(pDC) （还是用delete的问题） | 王乐 | 2014-05-21
014 |  |  | svn276版本，PrintDlg.cpp 811行临时测试用变量删除 | 王乐 | 2014-05-21
015 |  |  | svn276版本，Printer.cpp 1076行case1…规范宏定义；通用部分代码可以提取封装 | 王乐 | 2014-05-21
016 |  |  | svn276版本，PrintDlg.cpp CFont font3、CFont font4、CFont font1 命名规范 | 王乐 | 2014-05-21
Note on F5: 品质会议时,建议采用5W2H的方式对各问题点进行描述说明(仅建议,不作强制要求).

## 20200804
代码走读报告-CitizenWallClock
会议地点 | 惠州综合楼3楼J21 |  |  | 会议时间段 |  | 2020-8-4 9:50-10:00 |  | 备注：
参与人员 | 邓正午，杨万德 |  |  | 会议主持 | 丘伟盛 | 记录人 | 丘伟盛
No. | 所属类别 | 重要程度 | 问题描述 | 负责人 | 提出日期 | 确认人 | 计划 完成时间
001 |  |  | 按键消抖时间60ms, 写入SRD | 邓正午 | 2020-08-03 |  | 2020-08-05
002 |  |  | 用户模式下正/反转最大圈数要重点测试 | 邓正午 | 2020-08-03 |  | 2020-08-05
003 |  |  | 电量检测和高温检测放在中断处理函数靠前位置，同时要与硬件确认ADC检测需要的时间； | 丘伟盛 | 2020-08-03 |  | 2020-08-05
004 |  |  | 测试写flash（叶片的次数）是否会导致timer4延时； | 邓正午 | 2020-08-03 |  | 2020-08-05
005 |  |  | 老化默认时间改为5分钟； | 丘伟盛 | 2020-08-03 |  | 2020-08-05
006 |  |  | 与硬件确认motor的电平连续变化是否有负面影响 | 邓正午 | 2020-08-03 |  | 2020-08-05
007 |  |  | 老化模块也要有电量和温度检测，超出范围，停止老化，状态设置为老化失败； | 丘伟盛 | 2020-08-03 |  | 2020-08-05
008 |  |  | ATS串口数据解析处理迁移到main loop里，防止因异常导致timer4中断卡死。 | 丘伟盛 | 2020-08-03 |  | 2020-08-05
009 |  |  | 最大允许转动的次数（叶片的次数）用宏定义，避免ATS模下与用户模式下不一致。 | 邓正午 | 2020-08-03 |  | 2020-08-05
010 |  |  | 单次按键，电机转动1/4圈 | 邓正午 | 2020-08-03 |  | 2020-08-05
011
012
013
014
015
016
Note on F5: 品质会议时,建议采用5W2H的方式对各问题点进行描述说明(仅建议,不作强制要求).

## 20200829
代码走读报告-CitizenWallClock
会议地点 | 惠州综合楼3楼J21 |  |  | 会议时间段 |  | 2020-8-29 9:50-10:00
参与人员 | 邓正午，杨万德 |  |  | 会议主持 | 丘伟盛 | 记录人 | 丘伟盛
No. | 所属类别 | 重要程度 | 问题描述 | 负责人 | 提出日期 | 确认人 | 计划 完成时间
001 |  |  | 增加对应按键标志位 | 邓正午 | 2020-08-29 |  | 2020-08-31
002 |  |  | 增加逃离逻辑出发时，按键不响应 | 邓正午 | 2020-08-29 |  | 2020-08-31
003 |  |  | 调整逃离逻辑方式为与按键动作相反 | 邓正午 | 2020-08-29 |  | 2020-08-31
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
Note on G5: 品质会议时,建议采用5W2H的方式对各问题点进行描述说明(仅建议,不作强制要求).

## 20201022
代码走读报告-CitizenWallClock
会议地点 | 惠州综合楼3楼J21 |  |  | 会议时间段 |  | 2020-10-22 9:50-10:00
参与人员 | 邓正午 |  |  | 会议主持 | 丘伟盛 | 记录人 | 丘伟盛
No. | 所属类别 | 重要程度 | 问题描述 | 负责人 | 提出日期 | 确认人 | 计划 完成时间
001 |  |  | 增加自适应启动时adc检测延时100ms | 丘伟盛 | 2020-10-22 |  | 2020-10-22
002 |  |  | 增加电机启动时，adc延时自动复位功能 | 丘伟盛 | 2020-10-22 |  | 2020-10-22
003 |  |  | 删除按键锁if条件判断，节省空间 | 丘伟盛 | 2020-10-22 |  | 2020-10-22
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
Note on G6: 品质会议时,建议采用5W2H的方式对各问题点进行描述说明(仅建议,不作强制要求).