## Sheet1
序号 | 问题描述 | 严重程度 | 问题状态 | 软件版本 | 测试人员 | 测试时间 | 备注
1 | 充电过程中操作按键收紧“+”，设备一直转不停 --已改善且验证没问题 | B | Close | v0.1.0 | 林志威 | 2020.8.8
2 | 设备自适应收紧非最紧状态 --规格重新定义 | C | Close | v0.1.0 | 林志威 | 2020.8.8
3 | spec：电压<3.4v,按键动作以后设备不再有显示 实际：输入电压3.38v，按键动作后指示灯高频闪5次 --已改善且验证没问题 | B | Close | V0.1.1 | 林志威 | 2020.8.11
4 | spec：电压<3.6v,按键动作只响应放松，指示灯高频闪烁5次 实际：输入电压3.58v，设备仍正常响应收紧&放松 --已改善且验证没问题 | B | Close | V0.1.1 | 林志威 | 2020.8.11
5 | 进行无效按键锁（同时按住按键“+”“-”，未达到3s即松开其中一个按键）操作时，设备正常锁止或解锁 --已改善且验证没问题 | B | Close | V0.1.2 | 林志威 | 2020.8.26
6 | 极限放松状态下短按“+”再短/长按“-”，设备不响应放松操作（鞋带实际没有放松） | B | Close | V0.1.2 | 林志威 | 2020.8.26
7 | 极限收紧状态下短按“-”再短/长按“+”，设备不响应收紧操作（鞋带实际没有再收紧） | B | Close | V0.1.2 | 林志威 | 2020.8.26
8 | 两个设备指示灯颜色不一致，一个蓝色一个橙色 | B | Close | V0.1.2 | 林志威 | 2020.8.26
9 | 设备齿轮转动过程中强行卡住，设备初始位置发生改变 --V0.2.1版本验证没问题，后续持续跟进 | B | Open | V0.1.2 | 林志威 | 2020.8.26
10 | 短按按键“+”“-”，概率性电机响应，实际上没有收紧或放松鞋带--2/10 --V0.2.1版本验证没问题，后续版本持续跟进 | B | Open | V0.1.3 | 林志威 | 2020.8.31
11 | 设备（非整鞋状态）收紧到极限收紧，顶出底盖--10/10 --V0.2.1版本验证没问题，后续版本持续跟进 | B | Open | V0.1.3 | 林志威 | 2020.8.32
12 | 自适应收紧的设备进行复位，没有外力拉扯鞋带时，鞋带打结--10/10 --V0.2.1版本验证没问题，后续版本持续跟进 | B | Open | V0.1.3 | 林志威 | 2020.8.33
13 | 电压＜3.287v时，与低电保护预期结果不符；电压＜3.48v时，与低电保护预期结果不符 | B | Close | V0.1.3 | 林志威 | 2020.8.34
14 | 极限放松状态的设备，短按“+”再短按“-”，实际上鞋带没有放松--10/10 | B | Close | V0.1.3 | 林志威 | 2020.8.35
15 | 极限放松状态的设备，长按“+”≥2s再短按“-”概率性不响应短按“-”放松 | B | Close | V0.1.3 | 林志威 | 2020.8.36
16 | 充电8小时，指示灯仍闪烁状态 | B | Close | V0.1.4 | 林志威 | 2020.9.7
17 | 在自适应收紧过程中，时间未超过1s，再次按“-”键做了放松动作 10/10 | B | Close | V0.2.0 | 敬沙 | 2020.10.27
18 | 800ms内双击“-”键 ，自适应放松/收紧时，设备会先反转半圈后再响应自适应放松/收紧 2/10 --V0.2.1版本验证没问题，后续版本持续跟进 | B | Open | V0.2.0 | 敬沙 | 2020.10.27
19 | 设备未到极限放松位置，按键“-”后，灯效高频闪烁2次，提醒已到权限位置； 1/10 --V0.2.1版本验证没问题，后续版本持续跟进 | B | Open | V0.2.0 | 敬沙 | 2020.10.27
20 | 设备低电量3.4v~3.6v充电时，按键“+”后设备停止呼吸状态 10/10 | C | Close | V0.2.0 | 敬沙 | 2020.10.27
21 | 充电线连接充电头充电时，关闭充电开关后灯效延迟3s后才熄火 10/10 --开发回复说因为充电头里还有剩余的电流导致的 | C | Close | V0.2.0 | 敬沙 | 2020.10.27
22 | 设备运行一段时间后（大约7、8分钟），电机有时会发出异常声响且会影响到按键功能正常响应 1/10 --V0.2.1版本验证没问题，后续版本持续跟进 | B | Open | V0.2.0 | 敬沙 | 2020.10.27
23 | 设备低电量（3.4v~3.6v）已锁定后，按“+”键仍响应灯效功能 | C | Open | V0.2.1 | 敬沙 | 2020.11.2
24 | 设备低电量持续充电7小时后才显示满电状态，耗时太长 | B | Open | V0.2.1 | 敬沙 | 2020.11.2