## 表格模板履历
更改履历(Change History)
NO. | 版本 (Version) | 更新内容 (Content Upated) | 更改人 | 日期 (Date)
1 | V0.0 | 初版制定 | 段蔚 | 2016.11.18
2 | V1.0 | 增加每版本通报：reopen比率数 | 陈燕飞 | 2017.3.7
3 | V1.1 | 增加版本计划与实际发布时间是否相符项 | 段蔚 | 2017.7.12
4 | V1.2 | 增加每版本测试用例执行情况统计 | 李雪 | 2018.6.3
5 | V1.3 | 增加版本测试用例数量及执行情况记录 | 孙海涛 | 2018-06-15
6 | V2.0 | 1.删除每版本用例执行情况统计 2.增加版本测试用例执行饼图 3.删除bug数据分析页面，在软件通报页面增加每版bug分析数据图 | 李雪 | 2018-06-22
7 | V2.1 | 1.增加Top问题栏 2.增加总结栏 3.增加成熟度统计表 4.增加各版本成熟度趋势图 | 胡育玲 | 2020-05-15

## v0.1.0版本
软件版本测试通报
No | 测试通报项
1 | 测试版本 | v0.1.0
2 | 测试时间 | 2020.8.8
3 | bug状态 | 本版提交bug | S | A | B | C
|  | 2 |  | 1 | 1
|  | 本版验证bug | Closed数 | 未通过数 | Reopen数 | 当前Bug总数
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Open总数 | S | A | B | C
|  | 2 |  | 1 | 1
4 | Top问题 | 充电过程中操作按键收紧“+”，设备一直转不停
设备自适应收紧非最紧状态
5 | 总结
SF EF | S | A | B | C
4 | 80 | 40 | 20 | 10
3 | 60 | 30 | 15 | 8
2 | 40 | 20 | 10 | 5
1 | 20 | 10 | 5 | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0
产品度量值-成熟度(D-QI)(软件)计算表（DVT后开始填写）
EF SF | S | A | B | C
4 | 0 | 1 | 1 | 0
3
2
1
0
D-QI | 1.5
成熟度判定标准： |  | GTR | <=24
|  | RTR | <=10
|  | PP | 0
|  | MP | 0
表格编号：TCLAV-C4-9164002P1
版本：V2.1
表格修订日期：2020-5-15

## v0.1.1版本
软件版本测试通报
No | 测试通报项
1 | 测试版本 | v0.1.1
2 | 测试时间 | 2020.8.11
3 | bug状态 | 本版提交bug | S | A | B | C
|  | 2 |  | 0 | 2
|  | 本版验证bug | Closed数 | 未通过数 | Reopen数 | 当前Bug总数
|  | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
|  | Open总数 | S | A | B | C
|  | 2 |  | 0 | 2
4 | Top问题 | 1、spec：电压<3.4v,按键动作以后设备不再有显示 实际：输入电压3.38v，按键动作后指示灯高频闪5次
2、spec：电压<3.6v,按键动作只响应放松，指示灯高频闪烁5次 实际：输入电压3.58v，设备仍正常响应收紧&放松
5 | 总结
SF EF | S | A | B | C
4 | 80 | 40 | 20 | 10
3 | 60 | 30 | 15 | 8
2 | 40 | 20 | 10 | 5
1 | 20 | 10 | 5 | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0
产品度量值-成熟度(D-QI)(软件)计算表（DVT后开始填写）
EF SF | S | A | B | C
4 | 0 | 0 | 2 | 0
3
2
1
0
D-QI | 1
成熟度判定标准： |  | GTR | <=24
|  | RTR | <=10
|  | PP | 0
|  | MP | 0
表格编号：TCLAV-C4-9164002P1
版本：V2.1
表格修订日期：2020-5-15

## v0.1.2版本
软件版本测试通报
No | 测试通报项
1 | 测试版本 | v0.1.2
2 | 测试时间 | 2020.8.26
3 | bug状态 | 本版提交bug | S | A | B | C
|  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | 本版验证bug | Closed数 | 未通过数 | Reopen数 | 当前Bug总数
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
|  | Open总数 | S | A | B | C
|  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0
4 | Top问题 | 1、进行无效按键锁（同时按住按键“+”“-”，未达到3s即松开其中一个按键）操作时，设备正常锁止或解锁
2、极限放松状态下短按“+”再短/长按“-”，设备不响应放松操作
3、极限收紧状态下短按“-”再短/长按“+”，设备不响应收紧操作
4、两个设备指示灯颜色不一致，一个蓝色一个橙色
5、设备齿轮转动过程中强行卡住，设备初始位置发生改变
5 | 总结
SF EF | S | A | B | C
4 | 80 | 40 | 20 | 10
3 | 60 | 30 | 15 | 8
2 | 40 | 20 | 10 | 5
1 | 20 | 10 | 5 | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0
产品度量值-成熟度(D-QI)(软件)计算表（DVT后开始填写）
EF SF | S | A | B | C
4 | 0 | 0 | 5 | 0
3
2
1
0
D-QI | 2.5
成熟度判定标准： |  | GTR | <=24
|  | RTR | <=10
|  | PP | 0
|  | MP | 0
表格编号：TCLAV-C4-9164002P1
版本：V2.1
表格修订日期：2020-5-15

## v0.1.3版本
软件版本测试通报
No | 测试通报项
1 | 测试版本 | v0.1.3
2 | 测试时间 | 2020.8.31
3 | bug状态 | 本版提交bug | S | A | B | C
|  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0
|  | 本版验证bug | Closed数 | 未通过数 | Reopen数 | 当前Bug总数
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
|  | Open总数 | S | A | B | C
|  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0
4 | Top问题 | 1、短按按键“+”“-”，概率性电机响应，实际上没有收紧或放松鞋带--2/10
2、设备（非整鞋状态）收紧到极限收紧，顶出底盖--10/10
3、自适应收紧的设备进行复位，没有外力拉扯鞋带时，鞋带打结--10/10
4、电压＜3.287v时，与低电保护预期结果不符；电压＜3.48v时，与低电保护预期结果不符
5、极限放松状态的设备，短按“+”再短按“-”，不响应短按“-”放松--10/10
6、极限放松状态的设备，长按“+”≥2s再短按“-”概率性不响应短按“-”放松
5 | 总结
SF EF | S | A | B | C
4 | 80 | 40 | 20 | 10
3 | 60 | 30 | 15 | 8
2 | 40 | 20 | 10 | 5
1 | 20 | 10 | 5 | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0
产品度量值-成熟度(D-QI)(软件)计算表（DVT后开始填写）
EF SF | S | A | B | C
4 | 0 | 0 | 5 | 0
3
2
1
0
D-QI | 2.5
成熟度判定标准： |  | GTR | <=24
|  | RTR | <=10
|  | PP | 0
|  | MP | 0
表格编号：TCLAV-C4-9164002P1
版本：V2.1
表格修订日期：2020-5-15

## v0.1.4版本
软件版本测试通报
No | 测试通报项
1 | 测试版本 | v0.1.4
2 | 测试时间 | 2020.9.8
3 | bug状态 | 本版提交bug | S | A | B | C
|  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | 本版验证bug | Closed数 | 未通过数 | Reopen数 | 当前Bug总数
|  | 0 | 4 | 0 | 0 | 16
|  | Open总数 | S | A | B | C
|  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0
4 | Top问题 | 充电8小时，指示灯仍闪烁状态
5 | 总结
SF EF | S | A | B | C
4 | 80 | 40 | 20 | 10
3 | 60 | 30 | 15 | 8
2 | 40 | 20 | 10 | 5
1 | 20 | 10 | 5 | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0
产品度量值-成熟度(D-QI)(软件)计算表（DVT后开始填写）
EF SF | S | A | B | C
4 | 0 | 0 | 0 | 0
3
2
1
0
D-QI | 0
成熟度判定标准： |  | GTR | <=24
|  | RTR | <=10
|  | PP | 0
|  | MP | 0
表格编号：TCLAV-C4-9164002P1
版本：V2.1
表格修订日期：2020-5-15

## v0.2.0版本
软件版本测试通报
No | 测试通报项
1 | 测试版本 | v0.2.0
2 | 测试时间 | 2020.10-26~202010.27
3 | bug状态 | 本版提交bug | S | A | B | C
|  | 6 | 0 | 0 | 4 | 2
|  | 本版验证bug | Closed数 | 未通过数 | Reopen数 | 当前Bug总数
|  | 6 | 5 | 1 | 0 | 22
|  | Open总数 | S | A | B | C
|  | 11 | 0 | 0 | 9 | 2
4 | Top问题 | 在自适应收紧过程中，时间未超过1s，再次按“-”键做了放松动作
设备低电量3.4v~3.6v充电时，按键“+”后设备停止呼吸状态
设备运行一段时间后（大约7、8分钟），电机有时会发出异常声响且会影响到按键功能正常响应
5 | 总结
SF EF | S | A | B | C
4 | 80 | 40 | 20 | 10
3 | 60 | 30 | 15 | 8
2 | 40 | 20 | 10 | 5
1 | 20 | 10 | 5 | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0
产品度量值-成熟度(D-QI)(软件)计算表（DVT后开始填写）
EF SF | S | A | B | C
4 | 0 | 0 | 4 | 2
3
2
1
0
D-QI | 2.5
成熟度判定标准： |  | GTR | <=24
|  | RTR | <=10
|  | PP | 0
|  | MP | 0
表格编号：TCLAV-C4-9164002P1
版本：V2.1
表格修订日期：2020-5-15

## v0.2.1版本
软件版本测试通报
No | 测试通报项
1 | 测试版本 | v0.2.1
2 | 测试时间 | 2020.11-2
3 | bug状态 | 本版提交bug | S | A | B | C
|  | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 本版验证bug | Closed数 | 未通过数 | Reopen数 | 当前Bug总数
|  | 4 | 4 | 0 | 0 | 24
|  | Open总数 | S | A | B | C
|  | 10 | 0 | 0 | 9 | 1
4 | Top问题 | 设备低电量持续充电7小时后才显示满电状态，耗时太长
设备低电量（3.4v~3.6v）已锁定后，按“+”键仍响应灯效功能
设备运行一段时间后（大约7、8分钟），电机有时会发出异常声响且会影响到按键功能正常响应 --本版本未重现，后续版本持续跟进
5 | 总结
SF EF | S | A | B | C
4 | 80 | 40 | 20 | 10
3 | 60 | 30 | 15 | 8
2 | 40 | 20 | 10 | 5
1 | 20 | 10 | 5 | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0
产品度量值-成熟度(D-QI)(软件)计算表（DVT后开始填写）
EF SF | S | A | B | C
4 | 0 | 0 | 1 | 1
3
2
1
0
D-QI | 0.75
成熟度判定标准： |  | GTR | <=24
|  | RTR | <=10
|  | PP | 0
|  | MP | 0
表格编号：TCLAV-C4-9164002P1
版本：V2.1
表格修订日期：2020-5-15

## Bug&成熟度趋势
说明： 1.表格中所有数据均从每个版本的标签页中获取，选中单元格可查看公式 2.版本增加或通报页表格位置变换时，需更新此页公式 | [5 empty] | 说明： 1.折线图的数据从左表格获取，左边数据更新图会自动刷新 2.选中折线，可更改折线显示类型及折线的颜色粗细等 更改折线类型：选中线型->点击右键->"更改系列图标类型" 更改线的颜色等：选中线型->点击右键->"设置数据系列格式" 3.拖动折线图边框可以改变图显示区域的大小
BUG数据
版本号 | 每版新增 | 每版关闭 | bug总数 | Closed总数 | Open总数
v0.1.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
v0.1.1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2
v0.1.2 | 5 | 0 | 9 | 2 | 7
v0.1.3 | 6 | 0 | 15 | 2 | 13
v0.1.4 | 1 | 4 | 16 | 6 | 10
v0.2.0 | 6 | 5 | 22 | 9 | 11
v0.2.1 | 2 | 3 | 23 | 14 | 10
项目阶段 | 版本号 | D-QI
|  | 目标值 | 实际值
ES | v0.1.0 | / | 1.5
GTR | v0.1.1 | <=24 | 1
| v0.1.2 | <=24 | 2.5
| v0.2.1 | <=24 | 0.75
RTR |  | <=10
<=10
<=10
PP |  | 0
0
MP |  | 0
表格编号：TCLAV-C4-9164002P1
版本：V2.1
表格修订日期：2020-5-15